## 汇报版本
今年水平&明年水平，明确可衡量的数据和行为，并确认做这个事情的目的和好处
一、方案两年内整体目标：完成12省4直辖700所校园的资源搭建，并可季度性开展产品宣推和活动，常态化与内部产品资源置换带来1249万增量利润，并打造26、27年秋开，27年毕业季进校园大型节点
【26年】分两阶段达成7大省的350所校园主理人搭建，资源可控（季度性经校园激励活动落地AI、游戏宣推和活动），关系可延续（通过省份-区域-校园主理人模式逐级管理），并以此置换产品侧资源曝光用于权益带来363万增量利润
*广东、湖南、四川、江苏、湖北、山东、河南
Ⅰ.完成350所+校园的校园主理人（校园资源最小单位）搭建，校园主理人标准：①完成高校认证；②添加主理人管理联系微信；③可完成当季度的资源推广激励任务。
Ⅱ.完成秋开进校园100所，全部均支持宣推合作，50所校园深入活动合作，5~10所AI开放日合作，Q3周期转化30万学生参与活动。（游戏x2：各自100家、AI：100家）
Ⅲ.与相关产品（游戏、AI）达成校园合作意愿，提供相关认证、宣推、活动礼包，并基于资源制定明确的置换规则，预计26年达成三轮置换+27年春节置换，增量利润305万。
【27年】分三阶段达成5省和4直辖市的350所学校主理人搭建，在资源把控和关系延续基础下，扩大产品合作规模，并在秋开关键节点筹备开启大型校园联动活动
*河北、安徽、浙江、陕西、福建、北京、天津、上海、重庆
Ⅰ.进一步拓展350+校园主理人搭建，并开启继承类活动，维持学校主理人的正常更迭。
Ⅱ.每季度保持各产品类型1个推广激励活动，每季度可完成70%的宣推活动和30%的深入活动。规划三个节点的大型进校园节点（春秋开、毕业季），每轮触达超300所校园
Ⅲ.拓展相关合作产品，重点发展权益未合作产品，包含火影、三角洲、洛克等项目，并维持常规的产品资源置换，增量利润700+244万（一年4个节点）
【支出收益情况】26年项目的自然年增量利润为305万，搭建维护成本127万元，ROI240%
Ⅰ.考虑26年自然年收支，以7个省的校园资源成本127万，其中100万为搭建成本，27万为活动运维成本（可考虑说服游戏用下行抵扣），完成3常规+1春节资源置换利润305万。
Ⅱ.首轮Q3所需人力：0.5商务+4产研+3运营+6运营实习
Ⅲ.单省资源搭建维度下，首年搭建+次年维护成本56.6万，1.5份省份资源稳定完成1个游戏的资源置换，8常规+2春节置换利润270万，ROI 317%
Ⅳ.若批规模校园资源可推动额外的头部游戏或AI的权益合作，ROI将大幅提升（单头部产品单年增量利润300万+）
|  |  | 收获 付出 | 腾讯-游戏 | 腾讯-TPD | 省份负责人/片区主理人 | 校园-校园主理人 | 运营商（或其他赞助方）
|  |  | 腾讯-游戏 |  | 1.权益资源位 2.如ip等相关授权 |  | 1.社媒联合宣传 2.进校园噱头（道具、礼包、奖品）
|  |  | 腾讯-TPD | 1.校园合作模式所需的人力物力 2.校园合作的部分推广费 |  | 1.实习机会 2.直接的利益激励 3.腾讯相关资源背书（如腾讯滨海访问等） |  | 1.额外的校园资源合作模式
|  |  | 省份负责人/片区主理人 | / | 1.点到面的校园资源建联&落地协助
|  |  | 校园-主力历任 | 1.线上、线下的校园资源 | 1.合作所需的接洽、沟通
|  |  | 运营商（或其他赞助方） | 1.校园资源的落地的活动预算
今年拆Q3-Q4的每个月份需要完成什么
二、26年H2两阶段完成7所重点高校的主理人搭建，完成秋开100家校园的合作落地&两轮季度性激励活动，从而与游戏置换三轮资源获得183万利润增量。
【Q3】经基础津贴、成长、落地激励两阶主理人（校园主理人->区域主理人），达成3省150所高校主理人搭建，与达成合作意向的产品完成三重点省份的资源收集和100家秋开落地
|  | 每月整体 里程碑 | - 6月：完成产运、商务的各项基础性建设，包含广东50所校园搭建、游戏宣讲+意愿确认、激励的产品能力支持、赞助模式的确认。
- 7月：完成额外两个省份的100校园搭建，首轮资源激励落地和季度性活动的产品能力搭建。同步在7月底前完成开学季合作意向确认。
- 8月：筹备开学季入校园产品活动，并输出分校分活动分产品的checklist，确保9月活动顺利落地百家校园，其中50所深入合作，转化30万参与开学季校园活动；同步开启另外4个省份的校园搭建
- 9月：依计划落地开学季活动，同时8-9月完成额外2个省份的100所校园资源搭建，并基于这批校园资源补足开学季百所目标
关键事项拆解:
Ⅰ.校园资源搭建:以阶梯式对校园资源进行搭建管理，单省份以1名负责人+3名核心区域主理人进行校园关系搭建，梳理各校园合作条件（宣传推广、深入活动）
1）.核心概念
①.校园主理人：校园资源最小单位，负责1~2个学校的产品宣推和深入活动支持，需完成高校认证、添加社群&完成首季度激励活动，单学校可有多个主理人
②.区域主理人：（通过分享）完成3家不同学校的主理人引入可算入区域主理人体系，基于校园数量和落地情况，提供相应激励
- 单学生身份：10家以内的学校主理人搭建，经主理人活动激励进行校园宣推&活动
- 项目实习生身份：大于10家的学校主理人搭建，每季度可完成70%的校园内产品曝光宣推&30%的产品活动宣推，按数量加权排序给予项目实习生机会
- 28届实习生身份：大于20家学校主理人的搭建，由负责人/项目实习生自荐，满足面试情况&相关条件的可给予28届实习生机会
③.省份负责人：由腾讯应届实习/员工直接负责，负责单个或多个省份的校园资源整体统筹管理，对片区/学校主理人数量直接负责。并对头部S院校进行直接维系。
④.校园关系搭建：存在校园主理人并可日常对裂变认证活动进行传播，引导学生完成认证&加入相关社群，并可完成首季度的推广激励任务
2）.关键月份里程碑
①.【6月-完成广东的校园收集&校园模式的基础能力搭建】上旬以广东作为合作起点，培养现有应届实习从区域主理人->省份负责人，同步开启重点省份的片区主理人招聘并对后续重点省份进行摸索，并确认社团激励模式，从而可在下旬完成广东30~40所学校的建联搭建&应届实习生可在此时转向其他省份
②.【7月-拓展省份&确认合作意向】上旬以另外2个省份，推动省份负责人（应届实习）&片区主理人（28届/项目实习生）各自完成相关的校园关系搭建，单省份预期完成60~70所学校的建联，并同步完成开学季的合作落地，下旬完成开学季可合作校园的意向确认
③.【8月-完善资源库】转向落地筹备，资源侧逐步额外拓展现有省份的合作校园池子，落地时间可放宽到9月中下旬~10月
Ⅱ.敲定内部产品资源置换：以校园及相关衍生的线上、线下资源，与游戏侧约定置换预期&置换规模，并完成第一轮资源落地+61万增量利润。
1）.核心产品
①.游戏类：王者、和平，权益合作√，下行成本√，合作意愿√，IP和体量√
②.AI类：WorkBuddy，Qclaw
2）.关键月份里程碑
①.【6月-确认意向】确定合作的初步预期&资源置换诉求，并确认该合作下项目方可提供的其他资源（礼包、下行成本、资源宣传曝光）
②.【6&7月-开启预热&校园社区搭建】开启认证、裂变、初期暑期活动等针对高校学生的活动，预热并维系校园的相关社群，并针对已认证玩家下发短信引导，参与人数预期：5万
③.【7&8月-修正方案&筹备开学季落地】基于合作模式&建联后的反馈情况，与游戏做最终的落地信息确认，并筹备落地合作150家秋开校园合作
④.【9月-基于checklist逐步落地各项校园活动】
Ⅲ.赞助方支持：若高校大型节点活动需要相关赞助支持，寻找合作赞助方串联合作。
①.【6月-缕清模式】确认赞助的落地模式，确认赞助方预算范围&量化赞助条件，梳理对赞助双方均合理可推进的赞助约定方式
②..【7月-匹配诉求&敲定落地】同步&逐步敲定与校园诉求方启动相关赞助协商，确保每轮合作的成功落地
Q4:完成额外4个省份的校园资源拓展（同模式下），筹备年末12月节点校园活动+春开资源置换游戏27年1~2月资源，为26年带来122万利润增量
Ⅰ.【9月&10月】针对江苏、湖北进行相关的校园资源搭建，并可基于Q3开学季活动的宣推、活动落地进行校园激励活动，完成100所校园搭建，其中35%和15%的宣推&活动规模，以此置换10月资源+61万增量利润
Ⅱ.【11&12月】针对山东、河南搭建，完成100所校园搭建，并同步筹备岁末&27年春开入校园活动，为26年带来122万利润增量
Ⅲ.【11&12月】与头部关键新游如三角洲、火影、洛克同步进行权益&资源置换合作筹备，推动1月可完成两项头部游戏的合作达成&资源位获取，为26年带来500万利润增量
27年H1目标：完成5省4直辖的350校园建联，并持续维持26年7省的校园主理人350校园编制，打造毕业季Showcase，
27年H2目标：打造开学季Showcase，校园以迎新杯/打卡概念，AI以开放日概念，12省4直辖的校园资源全面调动，完成近700所的高校校园合作，吸引70万高校学生直接参与该活动。
需要多少人力、需要多少预算
三、需5个产研人力做主理人激励&活动能力的搭建，0.5个商务人力支持相关的校园赞助工作。运营将投入2人力&9个应届/28届/项目实习生，投入129万资源搭建成本，预期本轮资源半年可带来增量利润305万元（26年三轮+27年春节）
人力情况：资源搭建阶段，3省需6个项目实习生/28届实习生+3个应届实习/运营。Q3需4个产研人力及0.5个商务人力
Ⅰ.运营：1个应届/运营负责省份负责人和S级学校的直接维护，2个项目/28届实习作为区域负责人进行校园资源的直接报那个
Ⅱ.产研：支撑主理人体系、高校预热x开学季活动两个的模块的能力和机制搭建
Ⅲ.商务：若学校需要额外赞助，需商务方支持找到赞助方共同进校，并确认相关机制
预算情况：主要包含主理人维系、活动支持等落地类推广费预算成本119万元
Ⅰ.成本主要基于活动&主理人激励体系展开，26年活动预期如下，部分可由产品侧承担（以下行或直接承担的方式）：
Ⅰ.活动分享-高校学生的校园认证&主理人积累：
- 7~8月开启活动预热，鼓舞学生共同参与，并引导完成裂变
1.以固定现有的高校认证礼包机制鼓励认证，项目组提供礼包，无需结算
2.进阶通过裂变&裂变数量排名双激励机制鼓励分享，1~2轮活动，裂变以抽奖形式奖励，分阶段获得可领固定宝箱，再辅以排名的必得奖励，需TPD承担推广成本
3.引导完成校园主理人认证，校园主理人认证后需在一定时间内加群，并对各主理人进行能力考核（落地相关产品活动，如开展一次王者水友赛事）。如果是区域主理人，则是对其下辖的校园主理人做考核
Ⅱ.私域组建-分享页面的二维码扫码入群：以游戏福利、常规水友赛、参观机会吸引进入社群
- 伴随相关的宣推含上述的活动分享，附着社群二维码引导加入，并以以下相关噱头激励，并进一步吸引加入
1.在预热活动中埋上私域链接，每半月在群中开展类渠道活动推送，项目组提供礼包，无需结算
2.每双月组织一轮官方水友赛，考虑以擂台赛概念进行，前期人数不足时考虑多省共同举办，或需TPD承担部分奖励成本
3.每半年进行一次参观滨海/广州创意园参观活动，单轮预计成本1600，需TPD承担活动成本
Ⅲ.KOL向-不同产品x两类活动的实际参与人数（需完成校园认证）
- 季度性（两轮，首轮9、10月开学季，次轮12月）推出不同产品的两类活动进行进校园的常规激励（产品宣推&活动支持）
1.每个省份、每个产品开展两类激励活动，分为产品宣推&活动支持
- 宣推的效果考核要以产品侧反馈为准（如覆盖场景、曝光等），若为覆盖场景则需要抽查机制，或许TPD承担部分物料成本
- 活动支持则是具体的活动参与情况，如赛事参与，高校认证，礼包领取等
- 标杆高校的AI开放日活动，或许TPD承担部分成本
2.每类激励活动设置阶梯解锁的奖励外，针对活动支持的激励活动，对Top3排名下的给予额外奖励，需TPD承担推广成本
Ⅳ.开学季标杆开放日-AI产品5~10个校园的重点落地，待定，评估可经赞助完成相关成本的支撑
方案需与头部S级高校协商后制定
Ⅱ. 26年成本计算逻辑：校园搭建成本为100万。入校园活动相关成本为28.6万，其中入校园活动成本若项目可支持通过下行置换。
单用户成本期望并不是每个用户固定就会得固定金额，将通过结合游戏礼包、阶梯解锁礼盒活动、排名活动等多重激励对活动进行设计，最大程度吸引学生参与
[5 empty] | 7月预热期-认证&主理招募活动 1省份（Ⅰ.2） | 7月预热期主理人考核-私域组建&首轮活动（Ⅰ.3，Ⅱ.2） |  | 季度9&12月活动落地-腾讯（滨海/TIT）参观（Ⅱ.3） | 开学季-认证&主理招募活动 2省份 | 开学季主理人考核-私域组建&首轮活动（Ⅰ.3，Ⅱ.2） |  | Q4-认证&主理招募活动 4省份 | 12月预热期主理人考核-私域组建&首轮活动（Ⅰ.3，Ⅱ.2）
|  |  |  | 成本类目 | Q币以及过往部分实物奖品 | Q币以及过往部分实物奖品，可置换项目下 若项目考虑可使用下行，可进一步提升活动投入 |  | 直接在部门利润中划扣 | Q币以及过往部分实物奖品 | Q币以及过往部分实物奖品，可置换项目下 若项目考虑可使用下行，可进一步提升活动投入 |  | Q币以及过往部分实物奖品 | Q币以及过往部分实物奖品，可置换项目下 若项目考虑可使用下行，可进一步提升活动投入
|  |  |  | 活动目的 | 达成高校认证合作用户 | 首轮-线上活动激励主理人 | 1万社群用户的每Q维系成本 | 每Q每省社团维系成本 | 达成高校认证合作用户 | 开学季-宣推激励主理人 | 开学季-活动激励主理人 | 达成高校认证合作用户 | 开学季-宣推激励主理人 | 开学季-活动激励主理人
|  |  |  | 成本逻辑预期 | 带来一定人数的活动参与 | 首轮主理人认证激励达成+活动成本 激励： 一线：推广300，活动600 二线：推广200，活动500 活动：1000 | 单省满3000社群用户开启活动 | 固定次数（3+10） | 带来一定人数的活动参与 | 首轮主理人认证激励达成+活动成本 激励： 一线省份：推广300，活动600 二线省份：推广200，活动500 活动：1000 |  | 带来一定人数的活动参与 | 首轮主理人认证激励达成+活动成本 激励： 一线省份：推广300，活动600 二线省份：推广200，活动500 活动：1000
[5 empty] | 100000 | 50 | 3 | 13 | 200000 | 100 | 50 | 200000 | 100 | 50
[5 empty] | 单用户参与成本期望 | 单轮投入的活动奖励 | 单轮投入的活动奖励 | 每次举办价格 | 单用户参与成本期望 | 单校园活动激励 | 单校园活动激励 | 单用户参与成本期望 | 单校园活动激励 | 单校园活动激励
[5 empty] | 2 | 600 | 5000 | 1600 | 2 | 300 | 1600 | 2 | 300 | 1600
|  |  |  | 成本预期 | 200000 | 30000 | 15000 | 20800 | 400000 | 30000 | 80000 | 400000 | 30000 | 80000
|  |  |  | SUM（包含Q币和实物奖品） | 1285800
Ⅲ.【单省以年周期维度】资源搭建和维护成本以及利润关系：以1.5个省可每季度与1个头部游戏完成一轮资源合作置换，首年搭建+维护成本ROI为311%，次年维护成本ROI为490%，利润162万。
若考虑维护成本&置换成本
[5 empty] | 新搭建单个省的首年成本 |  |  |  | 单个省的后续维护成本
[5 empty] | 高校认证激励 | 主理人认证 | 社群维护 | 社区活动 | 高校认证激励 | 主理人认证 | 社群维护 | 社区活动
|  |  |  | 成本类目 | Q币以及过往部分实物奖品 | Q币以及过往部分实物奖品，可置换项目下 若项目考虑可使用下行，可进一步提升活动投入 |  | 直接在部门利润中划扣 | Q币以及过往部分实物奖品 | Q币以及过往部分实物奖品，可置换项目下 若项目考虑可使用下行，可进一步提升活动投入 |  | 直接在部门利润中划扣
|  |  |  | 活动目的 | 达成高校认证合作用户 | 首轮-线上活动激励主理人 | 1万社群用户的每Q维系成本 | 每Q每省社团维系成本 | 达成高校认证合作用户 | 首轮-线上活动激励主理人 | 1万社群用户的每Q维系成本 | 每Q每省社团维系成本
|  |  |  | 成本逻辑预期 | 带来一定人数的活动参与 | 首轮主理人认证激励达成+活动成本 激励： 一线：推广300，活动600 二线：推广200，活动500 活动：1000 | 单省满3000社群用户开启活动 | 固定次数（4） | 带来一定人数的活动参与 | 首轮主理人认证激励达成+活动成本 激励： 一线省份：推广300，活动600 二线省份：推广200，活动500 活动：1000 | 单省满3000社群用户开启活动 考虑积累社群变多 | 每季度一次
[5 empty] | 100000 | 200 | 4 | 4 | 33333 | 200 | 12 | 4
[5 empty] | 单用户参与成本期望 | 单轮投入的活动奖励 | 单轮投入的活动奖励 | 每次举办价格 | 单用户参与成本期望 | 单轮投入的活动奖励 | 单轮投入的活动奖励 | 每次举办价格
[5 empty] | 2 | 600 | 5000 | 1600 | 1 | 600 | 5000 | 1600
|  |  |  | 成本预期 | 200000 | 120000 | 20000 | 6400 | 33333 | 120000 | 60000 | 6400
|  |  |  | SUM（包含Q币和实物奖品） | 346400 | 519600 |  |  | 219733 | 329599.5
Ⅲ.按完成和平&王者一个月的资源置换，预期可获得额外利润61万
①和平精英26年2月春节通过移动资源位置换（若能持续一个月参考）
|  |  |  | 渗透率提升 （活动曝光UV/DAU） | UV提升预期 | 转化率预期 | 订购增量 | 利润增量 | 4常规+2春节
|  |  |  | 1.5% | 600000 | 3% | 18000 | 270000 | 1620000
②王者营地25年6月资源位（若能持续一个月参考）
|  |  |  | UV提升预期 | 转化率预期 | 订购增量 | 利润增量 | 4常规+2春节
|  |  |  | 750000 | 3% | 22500 | 337500 | 2025000
需提前确认的可行性事项，避免无法推进
1).头部游戏的校园合作诉求和置换支持可能
- 和平、王者均已与TPD就权益合作和运营商资源有过资源置换合作，就目前对游戏内部资源政策的了解，该条并非卡点
2).对主理人的激励政策使用推广费下的Q币资源
- 基于产品（AI、游戏）联合宣推活动从而置换端内资源的口径下，过往CFM、CODM均跑通过QB置换活动逻辑，需论证利润价值的情况下，可跑通，该条并非卡点
3).规模提升后的28届实习生和项目实习生quota&出差情况
- 待确认
4).校园对游戏产品的入校园政策收紧
- 对校园的清单已经有对游戏敏感型校园的目标排除，其余校园以主理人个人角度做宣传&活动开展目前看有一定可行性，该条并非卡点
5).若校园提到需要赞助的情况下，如何能保证赞助三方能按需求完成最终约定并落地，直接关系到大型活动如AI开放日及27年showcase
- 待确认

## 整体方案
今年水平&明年水平，明确可衡量的数据和行为，并确认做这个事情的目的和好处
今年拆Q3-Q4的每个月份需要完成什么
明年H1-H2完成什么
需要多少人力、需要多少预算
这些人力和钱的原理
需提前确认的可行性事项，避免无法推进
一、阶段目标：暑期-开学季完成3~4个重点省份（广东、湖南、四川、江苏、湖北）150家高校的游戏+AI进校园模式落地，顺利完成合作产品的资源置换&社团模式的探索，以资源增量利润抵资源搭建成本
1).完成首轮的资源搭建&高校开学季资源落地，阶段目标如下
1).以省份负责人-片区主理人-学校主理人模式，完成150所高校（80%为游戏目标高校、20%为AI高校）的建联：完成主理人认证，以合适的条件可实际完成入校园落地
2).开学季以双模式——线上&线下资源曝光+深度活动合作，针对不同校园政策匹配不同产品。为游戏落地百家校园，AI落地30+校园
3).与头部游戏（王者、和平）做资源置换，以校园合作置换相关资源，置换至少1个月相关资源位（营地、和平端内），预计60万利润
- 26年愿景，该5个省份均完成落地且完成超200家高校的建联，并完成相关社团激励机制，可进一步快速拓展到其他次重点2~3个省份，累计100家校园，并可在春开落地。
2).探索TPD社团组建：辅以固定奖励，激励奖励&身份认可，对不同阶段的主理人做阶段性激励，鼓励其拓展校园资源
1).校园主理人：校园资源最小单位，负责1~2个学校的产品宣推和深入活动支持，需完成高校认证，单学校可有多个主理人
2).片区主理人：（通过分享）完成3家不同学校的主理人引入。
①单学生身份：10家以内的学校主理人搭建，经主理人活动激励进行校园宣推&活动
②项目实习生身份：大于10家的学校主理人搭建，每季度可完成80%的校园内产品曝光宣推&50%的产品活动宣推，按数量加权排序给予项目实习生机会
③28届实习生身份：由负责人/项目实习生自荐，满足面试情况&相关条件的可给予28届实习生机会
3).省份负责人：由腾讯应届实习/员工直接负责，负责单个或多个省份的校园资源整体统筹管理，对片区/学校主理人数量直接负责
二、首阶段的目标制定、目标逻辑和里程碑预期
1).资源&利润目标：资源置换可获60万额外利润，考虑其中的xx%可投入至本轮校园搭建合作中
①资源目标：完成5~6个主理人搭建，150所学校建联，并于9月开启开学季入校园活动
Ⅰ.【6月】围绕省份负责人->片区主理人->学校主理人->活动落地，引导现实习生从片区主理人入手，以广东优先落地并完成其从片区->省份负责人的转变
Ⅱ.【7月】推动首波实习拓展其他2~3个省份，并辅以28届实习生&项目实习生作为片区主理人协助，完成其他的2~3个的省份落地
Ⅲ.【7&8月】筹备&落实开学季活动，确认校园合作条件，敲定合作，确认落地时间&清单
Ⅳ.【9&10月】开学季-入校园AI&游戏活动爆发，并同步完成省份负责人&片区主理人的人员&激励政策固定
②利润目标：与头部游戏达成资源置换合作，带来额外135万uv、4万订购，为部门带来额外60万利润
Ⅰ.【6月】完成核心游戏的合作动员（王者、和平），完成资源置换明细协商，确认双方预期并明确落地时间
Ⅱ.【6&7月】确定入校园合作模式，确认不同类型入校园规格（一般为轻度的纯宣传&重度的线下活动落地）的活动方案，并与各方沟通可行性
Ⅲ.【7&8月】同步进行入校园筹备&前期准备工作
Ⅳ.【9&10月】开学季-入校园游戏活动爆发，同步开启资源置换合作
2).关键事项拆解&各核心里程碑
①校园资源搭建:以阶梯式对校园资源进行搭建管理，单省份以1名负责人+2~3名片区主理人进行校园关系搭建。
- 省份负责人：主理人培养+部分零散片区的10~15所校园关系搭建，并对该省份的重点高意愿学校做重点维护&落地推进
- 区域主理人：负责核心2~3个城市的30~40所校园关系搭建
- 关系搭建：找到可落地的学校主理人人，并确认落地条件&落地规模的初步信息
Ⅰ.【6月-完成广东起步&模式搭建】上旬以广东作为合作起点，培养现有应届实习从片区主理人->省份负责人，同步开启重点省份的片区主理人招聘并对后续重点省份进行摸索，并确认社团激励模式，从而可在下旬完成广东30~40所学校的建联搭建&应届实习生可在此时转向其他省份
Ⅱ.【7月-拓展省份&确认合作意向】上旬以另外2~3个省份，推动省份负责人（应届实习）&片区主理人（28届/项目实习生）各自完成相关的校园关系搭建，单省份预期完成70~80所学校的建联，并同步完成开学季的合作落地，下旬完成开学季可合作校园的意向确认
Ⅲ.【8月-完善资源库】转向落地筹备，资源侧逐步额外拓展现有省份的合作校园池子，落地时间可放宽到9月中下旬~10月
②游戏资源置换：以校园及相关衍生的线上、线下资源，与游戏侧约定置换预期&置换规模，并完成落地
Ⅰ.【6月-确认意向】确定合作的初步预期&资源置换诉求，并该合作下项目方可提供的其他资源
Ⅱ.【7月-开启预热&校园社区搭建】基于合作模式&建联后的反馈情况，与游戏做最终的落地信息确认，并推动置换资源落地
Ⅲ.【7月-修正方案&置换落地】基于合作模式&建联后的反馈情况，与游戏做最终的落地信息确认，并推动置换资源落地
③赞助方支持
Ⅰ.【6月-缕清模式】确认赞助的落地模式，确认赞助方预算范围&量化赞助条件，梳理对赞助双方均合理可推进的赞助约定方式
Ⅱ.【7月-匹配诉求&敲定落地】同步&逐步敲定与校园诉求方启动相关赞助协商，确保每轮合作的成功落地
④开学季校园落地模式
Ⅰ.【6月-沟通确认初步方案】与游戏意向确认后共同确认该部分合作的活动方案（分曝光类&线下落地类）
Ⅱ.【6&7月-确认是否可以以校园主理人认证举办相关比赛】类和平的高校主理人机制，认证后完成相关任务（校内赛事、宣传）解锁/延续特权
Ⅲ.【7月-修正方案&开启前期产品能力筹备】基于校园活动反馈修正活动方案并启动相关产品能力的落地
3).目标产品&省份
①游戏产品针对王者、和平展开：有现成的高校体系可沿用
- 有现有的商业化权益产品
- 项目意愿足够，产品具一定规模
- 过往开展过资源置换合作
②AI产品针对Qclaw和Workbuddy展开
③省份目标：广东、湖北、湖南、四川、江苏、河南、山东
- 优先考虑前四省份，均有大量的电竞、游戏活动落地先例，后三属于高校&人口大省，为重点省份之一
|  |  |  | 广东（3） | 四川（5） | 湖北（7） | 湖南（6） | 江苏（2） | 河南（1） | 山东（4） | 可调整值
|  |  | 高校数量 | 165 | 139 | 133 | 139 | 172 | 174 | 161
|  |  | 本科 | 69 | 54 | 68 | 55 | 78 | 60 | 72
|  |  | 专科 | 96 | 85 | 65 | 84 | 94 | 114 | 89
|  |  | 高校人数（万人） | 267 | 227 | 192 | 188 | 238 | 310 | 280
|  |  | 高校手游渗透人数 | 226.95 | 192.95 | 163.2 | 159.8 | 202.3 | 263.5 | 238 | 85%
|  |  | 腾讯手游游玩人数 | 158.865 | 135.065 | 114.24 | 111.86 | 141.61 | 184.45 | 166.6 | 70%
|  |  | 腾讯某手游游玩人数 | 79.4325 | 67.5325 | 57.12 | 55.93 | 70.805 | 92.225 | 83.3 | 50%
|  |  | 该方案预期可覆盖高校数 | 49.5 | 41.7 | 39.9 | 41.7 | 51.6 | 52.2 | 48.3 | 30%
|  |  | 该方案预期覆盖高校人数 | 39.7163 | 33.7662 | 28.56 | 27.965 | 35.4025 | 46.1125 | 41.65 | 50%
|  |  | 该方案预期可转化高校人数 | 7.9432 | 6.7533 | 5.712 | 5.593 | 7.0805 | 9.2225 | 8.33 | 20%
|  |  | 所需区域主理人 | 3.3 | 2.78 | 2.66 | 2.78 | 3.44 | 3.48 | 3.22 | 15
|  |  | 省份 | 首轮S | 首轮A | 首轮B | 首轮C | 备选 | 不进入
|  |  | 广东 | 9 | 36 | 69 | 11 | 22 | 19
|  |  | 湖北 | 8 | 20 | 69 | 3 | 12 | 21
|  |  | 江苏 | 12 | 31 | 90 | 10 | 22 | 21
|  |  | 四川 | 8 | 24 | 66 | 8 | 14 | 18
|  |  | 湖南 | 9 | 23 | 56 | 11 | 8 | 30
|  |  | 山东 | 8 | 42 | 60 | 14 | 19 | 21
|  |  | 河南 | 9 | 39 | 64 | 14 | 14 | 40
|  |  | 七省合计 | 63 | 215 | 474 | 71 | 111 | 170
三、各方投入一览
|  |  | 收获 付出 | 腾讯-游戏 | 腾讯-TPD | 省份负责人/片区主理人 | 校园-校园主理人 | 运营商（或其他赞助方）
|  |  | 腾讯-游戏 |  | 1.权益资源位 2.如ip等相关授权 |  | 1.社媒联合宣传 2.进校园噱头（道具、礼包、奖品）
|  |  | 腾讯-TPD | 1.校园合作模式所需的人力物力 2.校园合作的部分推广费 |  | 1.实习机会 2.直接的利益激励 3.腾讯相关资源背书（如腾讯滨海访问等） |  | 1.额外的校园资源合作模式
|  |  | 省份负责人/片区主理人 | / | 1.点到面的校园资源建联&落地协助
|  |  | 校园-主力历任 | 1.线上、线下的校园资源 | 1.合作所需的接洽、沟通
|  |  | 运营商（或其他赞助方） | 1.校园资源的落地的活动预算
四、首轮Timeline&所需支持方
1).人力诉求概况
①省份的省份负责人：需3个运营或应届实习
②片区负责人，每位掌握25~30家学校资源：需6个项目实习生或28届实习生
③产品，负责相关机制的能力搭建&活动支持：需1.5个产品人力，1~1.5个月时间
④商务，协助完成赞助支持：需0.5个商务人力，1个月时间
⑤研发，前后端，支持产品相关需求：1.5个前端和2个后台，1~1.5个月时间
|  |  | 大类 | 事项 | 负责人 | 需协助方 | 6.1~6.5 | 6.8~6.12 | 6.15~6.19 | 6.22~6.26 | 6.29~6.30 | 7.1~7.3 | 7.6~7.10 | 7.13~7.17 | 7.20~7.24 | 7.27~7.31 | 8.3~8.7 | 8.10~8.14 | 8.17~8.21 | 8.24~8.28
|  |  | 校园资源搭建 | 应届实习培训（主理人->负责人） | 俊杰 | 各实习生导师，应届实习生，CK
首个广东资源搭建
|  |  |  | 敲定社团激励模式 |  | 应届实习生
|  |  |  | 28届/项目实习生（区域主理人） | 俊杰 | Nami、Zora
|  |  |  | 第二个省份（待定）资源搭建 | 俊杰 | 相关实习生
|  |  |  | 第三个省份（待定）资源搭建 | nami | 相关实习生
|  |  |  | 第四个省份（待定）资源搭建 | zora | 相关实习生
|  |  |  | 春开合作资源意向确认 | 各自省份负责人 | 相关实习生
|  |  | 游戏资源置换 | 王者 | Zora | 俊杰
|  |  |  | 和平 |  | 俊杰
|  |  | 赞助方支持 | 模式梳理 | 俊杰 | 商务
诉求匹配&落地
|  |  | 开学季落地 | 活动相关能力 | 俊杰 | 产品
|  |  |  | 意向匹配&敲定 |  | 运营
|  |  |  | 合作模式分类&筹备 |  | 运营
|  |  |  | Checklist（准备期、上线期、回收期） |  | 运营
|  |  |  | 正式落地 |  | 运营
五、首轮校园项目收支预算表
1).按预期完成和平&王者一个月的资源置换，预期可获得额外利润61万
①和平精英26年2月春节通过移动资源位置换（若能持续一个月参考）
|  |  | 渗透率提升 （活动曝光UV/DAU） | UV提升预期 | 转化率预期 | 订购增量 | 利润增量
|  |  | 1.5% | 600000 | 3% | 18000 | 270000
②王者营地25年6月资源位（若能持续一个月参考）
|  |  | UV提升预期 | 转化率预期 | 订购增量 | 利润增量
|  |  | 750000 | 3% | 22500 | 337500
2).额外成本涵盖用于落地&社团维系的成本支出
①搭建&维系&激励片区主理人&校园主理人，并进一步组成的TPD-校园社团
- 负责人和主理人以基础津贴（实习）、成长激励（项目实习生->28届实习生->应届实习生）、最终落地的KOL向激励活动三重激励，激发对拓展校园资源的积极性
Ⅰ.活动分享-高校学生的校园认证&主理人积累：
- 7~8月开启活动预热，鼓舞学生共同参与，并引导完成裂变
1.以固定现有的高校认证礼包机制鼓励认证，项目组提供礼包，无需结算
2.进阶通过裂变&裂变数量排名双激励机制鼓励分享，1~2轮活动，裂变以抽奖形式奖励，分阶段获得可领固定宝箱，再辅以排名的必得奖励，需TPD承担成本
3.引导完成校园主理人认证，校园主理人认证后需在一定时间内加群，并对各主理人进行能力考核（落地相关产品活动，如开展一次王者水友赛事）。如果是区域主理人，则是对其下辖的校园主理人做考核
Ⅱ.私域组建-分享页面的二维码扫码入群：以游戏福利、常规水友赛、参观机会吸引进入社群
- 伴随相关的宣推含上述的活动分享，附着社群二维码引导加入，并以以下相关噱头激励，并进一步吸引加入
1.在预热活动中埋上私域链接，每半月在群中开展类渠道活动推送，项目组提供礼包，无需结算
2.每双月组织一轮官方水友赛，考虑以擂台赛概念进行，前期人数不足时考虑共同举办，需TPD承担成本
3.每半年进行一次参观滨海/广州创意园参观活动，单轮预计成本1600，需TPD承担成本
Ⅲ.KOL向-不同产品x两类活动的实际参与人数（需完成校园认证）
- 季度性（首轮8月底9月开学季）推出不同产品的两类活动进行进校园的常规激励（产品宣推&活动支持）
1.每个省份、每个产品开展两类激励活动，分为产品宣推&活动支持
- 宣推的效果考核要以产品侧反馈为准（如覆盖场景、曝光等），若为覆盖场景则需要抽查机制
- 活动支持则是具体的活动参与情况，如赛事参与，高校认证，礼包领取等
2.每类激励活动设置阶梯解锁的奖励外，针对活动支持的激励活动，对Top3排名下的给予额外奖励
②针对首轮维系的成本支出表
Ⅰ.可使用成本预期
|  |  |  | 占资源置换获得的利润% | 可投入成本
|  |  |  | 60% | 364500
Ⅱ.成本使用清单
[5 empty] | 预热期-认证&主理招募活动 如裂变 | 预热期-主理人考核 | 预热期-高校社群维护 | 预热期-腾讯（滨海）参观 | 开学季-宣推激励 | 开学季-活动激励 | 开学季-认证&主理招募活动 如裂变 | 开学季-主理人考核
|  |  |  | 占比预期 | 83333.3333 | 125000 | 83333.3333 | 2666.6667 | 12500 | 45000 | 166666.6667 | 41666.6667
|  |  |  | 成本逻辑预期 | 带来一定人数的活动参与 | 完成一定数量的主理人考核 | 参与认证->加入社群% | 固定次数 | 覆盖一定数量的校园曝光 | 覆盖一定数量的校园活动 | 带来一定人数的活动参与 | 完成一定数量的主理人考核
[5 empty] | 50000 | 150 | 20% | 1 | 150 | 90 | 100000 | 50
[5 empty] | 单用户参与成本期望 | 单轮投入的活动奖励 | 单轮投入的活动奖励 | / | 单校园活动激励 | 单校园活动激励 | 单用户参与成本期望 | 单轮投入的活动奖励
[5 empty] | 1 | 500 | 1000 | / | 50 | 300 | 1 | 500
|  |  |  | 成本预期 | 50000 | 75000 | 50000 | 1600 | 7500 | 27000 | 100000 | 25000
6).落地SOP
罗列相关的沟通弹药和不同阶段的应对方案
to be continue...
1).主理人管理&激励SOP
2).校园x游戏落地激励机制SOP
3).校园x游戏合作活动SOP
7).未来展望&具体方向
二、方案总结&负责方
①主理人方案&校园合作架构一览
Ⅰ.区域负责人->校园主理人->校园接口人->校园落地
1.区域负责人：
②【对外】激励模式
Ⅰ.针对区域负责人
Ⅱ.针对校园主理人
③【对内】资源置换模式
Ⅰ.王者荣耀
Ⅱ.和平精英
④校园活动模式
三、方案SOP
四、成本相关（人力、费用）
①成本需要
Ⅰ.代理人费用
Ⅱ.
五、附录
①资源位提升预期
| 300000 | 3% | 9000 | 135000

## 广东
序号 | 省份 | 城市 | 区/县 | 学校类型 | 学校名称 | 地址 | 推荐等级 | 分级原因 | 备注
1 | 广东 | 广州 | 海珠区 | 重本 | 中山大学 | 新港西路 135 号 | 首轮S | 985/双一流，岭南顶级 / [活动]2025-05 广州·中大东校园体育馆 中大第十二届电子竞技节(英雄联盟/王者荣耀/无畏契约)，腾讯电竞校园行联动 | 顶级势能校
2 | 广东 | 广州 | 天河区 | 重本 | 华南理工大学 | 五山路 381 号 | 首轮S | [电竞] 数字媒体技术(国家级一流本科专业);原因:985/双一流，工科 / [活动]2025-04 广州·华工大学城校区 华工电竞文化节 & 数字媒体技术专业联合「腾讯游戏高校公开课」 | 顶级势能校
3 | 广东 | 广州 | 天河区 | 重本 | 暨南大学 | 黄埔大道西 601 号 | 首轮S | 211/双一流，侨校 / [活动]2025-11 广州·暨大番禺校区体育馆 暨大「侨情杯」电竞嘉年华，王者荣耀+和平精英校园分站赛 | 主力校
4 | 广东 | 深圳 | 南山区 | 重本 | 南方科技大学 | 学苑大道 1088 号 | 首轮S | 新型研究型大学 / [活动]2025-09 深圳·南科大体育馆 南科大新生电竞嘉年华(英雄联盟+无畏契约) | 主力校
5 | 广东 | 深圳 | 南山区 | 重本 | 深圳大学 | 南海大道 3688 号 | 首轮S | 省重点冲一流 / [活动]2025-06 深圳·深大粤海校区 深大荔园电竞节(KPL高校联赛深圳赛区主场) | 顶级势能校
6 | 广东 | 东莞 | 松山湖 | 本A | 东莞理工学院 | 松山湖大学路 1 号 | 首轮S | [电竞] 数字媒体技术专业;原因:公办工科本科 / [活动]2025-04 东莞·松山湖校区 莞工电竞嘉年华(英雄联盟+王者荣耀+无畏契约校园赛) | 主力校
7 | 广东 | 广州 | 海珠区 | 本A | 广东工业大学(大学城) | 外环西路 100 号 | 首轮S | [电竞] 数字媒体技术(含游戏方向),艺术与设计学院;原因:工科主力 / [活动]2025-05 广州·广工大学城校区 广工电竞文化周(KPL大学生联赛广州赛区主场) | 主力校
8 | 广东 | 广州 | 番禺区 | 本A | 广州大学 | 外环西路 230 号 | 首轮S | [电竞] 数字媒体技术/动画专业,艺术学院;原因:公办综合体量大 / [活动]2025-04 广州·广大大学城校区 广大数字媒体节，含游戏开发工作坊+电竞表演赛 | 主力校
9 | 广东 | 深圳 | 南山区 | 本A | 深圳技术大学 | 石龙仔路 3002 号 | 首轮S | 公办工科本科 / [活动]2025-10 深圳·深技大坪山校区 深技大首届数字娱乐文化节(含电竞表演赛) | 主力校
10 | 广东 | 广州 | 天河区 | 重本 | 华南农业大学 | 五山路 483 号 | 首轮A | 双一流 | 主力校
11 | 广东 | 广州 | 天河区 | 重本 | 华南师范大学 | 石牌街中山大道西 55 号 | 首轮A | 211/双一流 / [活动]2025-10 广州·华师石牌校区 华师电竞文化节，与华南电竞协会联办的高校邀请赛 | 主力校
12 | 广东 | 汕头 | 金平区 | 重本 | 汕头大学 | 大学路 243 号 | 首轮A | 省重点 | 主力校
13 | 广东 | 深圳 | 龙岗区 | 重本 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 深圳市南山区桃源街道深圳大学城 HIT 校区 | 首轮A | 985 异地校区 / [A官网核实] | 主力校
14 | 广东 | 珠海 | 金湾区 | 重本 | 中山大学珠海校区 | 珠海市香洲区唐家湾镇翠湾道 | 首轮A | 985 异地校区 / [A官网核实] | 主力校
15 | 广东 | 珠海 | 金湾区 | 重本 | 暨南大学珠海校区 | 珠海市香洲区唐家湾金凤路 206 号 | 首轮A | 211 异地校区 / [A官网核实] | 主力校
16 | 广东 | 中山 | 石岐区 | 本A | 中山火炬职业技术学院 | 中山市火炬开发区科技大道中 28 号 | 首轮A | 公办专科 / [A官网核实] | 辐射校
17 | 广东 | 中山 | 石岐区 | 本A | 电子科技大学中山学院 | 学院路 1 号 | 首轮A | 民办本科(转设) | 走量校
18 | 广东 | 广州 | 天河区 | 本A | 仲恺农业工程学院 | 东莞庄路 501 号 | 首轮A | 公办农科 | 走量校
19 | 广东 | 广州 | 白云区 | 本A | 广东外语外贸大学 | 白云大道北 2 号 | 首轮A | 外语类公办 | 主力校
20 | 广东 | 广州 | 海珠区 | 本A | 广东第二师范学院 | 海原中路 351 号 | 首轮A | 公办师范 | 辐射校
21 | 广东 | 广州 | 海珠区 | 本A | 广东财经大学 | 仑头路 21 号 | 首轮A | 财经强校 | 主力校
22 | 广东 | 广州 | 白云区 | 本A | 广东金融学院 | 迎福路 527 号 | 首轮A | 财经类公办 | 走量校
23 | 广东 | 广州 | 番禺区 | 本A | 广州体育学院 | 广州大道中 1268 号 | 首轮A | 体育类 | 辐射校
24 | 广东 | 广州 | 海珠区 | 本A | 广州商学院 | 黄埔区九龙大道 | 首轮A | 民办本科(更名) | 走量校
25 | 广东 | 广州 | 番禺区 | 本A | 广州航海学院 | 红山三路 101 号 | 首轮A | 男生比 75% | 走量校
26 | 广东 | 惠州 | 惠城区 | 本A | 惠州学院 | 演达大道 46 号 | 首轮A | 公办本科 | 主力校
27 | 广东 | 惠州 | 惠城区 | 本A | 惠州经济职业技术学院 | 惠州市惠城区金山湖大道 | 首轮A | 民办专科 / [B公开口径]（公开校区位置,门牌号待主理人现场核对） | 辐射校
28 | 广东 | 揭阳 | 榕城区 | 本A | 揭阳职业技术学院 | 揭阳市榕城区新阳东路 999 号 | 首轮A | 公办专科 / [A官网核实] | 辐射校
29 | 广东 | 梅州 | 梅江区 | 本A | 嘉应学院 | 梅州市梅江区西郊街道梅松路 100 号 | 首轮A | 公办综合 / [A官网核实] | 走量校
30 | 广东 | 汕尾 | 陆河县 | 本A | 深圳大学汕尾校区 | 汕尾市陆河县河田镇深大路 1 号(规划中) | 首轮A | 异地校区筹建 / [C规划/筹建/分校] | 保留观察
31 | 广东 | 江门 | 蓬江区 | 本A | 五邑大学 | 江门市蓬江区东成村江海路 22 号 | 首轮A | 公办本科 / [A官网核实] | 主力校
32 | 广东 | 河源 | 源城区 | 本A | 河源职业技术学院 | 源南镇大塘村 | 首轮A | 公办专科 | 辐射校
33 | 广东 | 深圳 | 龙岗区 | 本A | 中山大学深圳校区 | 深圳市光明区公常路 66 号 | 首轮A | 985 异地校区 / [A官网核实] | 主力校
34 | 广东 | 深圳 | 龙岗区 | 本A | 北京理工大学深圳校区 | 深圳市光明区新湖街道圳园路 1 号 | 首轮A | 异地校区 / [A官网核实] | 保留观察
35 | 广东 | 湛江 | 麻章区 | 本A | 岭南师范学院 | 寸金路 29 号 | 首轮A | 公办师范 | 走量校
36 | 广东 | 湛江 | 麻章区 | 本A | 广东海洋大学 | 海大路 1 号 | 首轮A | 公办本科 | 主力校
37 | 广东 | 潮州 | 湘桥区 | 本A | 韩山师范学院 | 潮州市湘桥区桥东街道韩师路 1 号 | 首轮A | 公办师范 / [A官网核实] | 走量校
38 | 广东 | 珠海 | 金湾区 | 本A | 北京师范大学珠海校区 | 珠海市香洲区唐家湾金凤路 18 号 | 首轮A | 985 异地校区 / [A官网核实] | 主力校
39 | 广东 | 珠海 | 金湾区 | 本A | 北京理工大学珠海学院 | 珠海市金湾区金海岸金凤路 6 号 | 首轮A | 独立学院已转设 / [A官网核实] | 走量校
40 | 广东 | 珠海 | 金湾区 | 本A | 广东科学技术职业学院 | 金湾区琴海东路 28 号 | 首轮A | 公办专科 | 走量校
41 | 广东 | 珠海 | 金湾区 | 本A | 广东科学技术职业学院珠海校区 | 珠海市金湾区琴海东路 1 号 | 首轮A | [电竞] 动漫制作技术/数字媒体技术(含游戏方向);原因:公办专科分校 / [A官网核实] | 走量校
42 | 广东 | 珠海 | 金湾区 | 本A | 珠海科技学院 | 金湾区金海岸大道东 8 号 | 首轮A | 民办本科(原吉林大学珠海) | 走量校
43 | 广东 | 肇庆 | 端州区 | 本A | 肇庆学院 | 肇庆市端州区肇庆大道东岗 526 号 | 首轮A | 公办本科 / [A官网核实] | 走量校
44 | 广东 | 茂名 | 茂南区 | 本A | 广东石油化工学院 | 茂名市茂南区官渡二路 139 号 | 首轮A | 公办工科 / [A官网核实] | 主力校
45 | 广东 | 韶关 | 浈江区 | 本A | 韶关学院 | 大塘路 288 号 | 首轮A | 公办综合 | 走量校
46 | 广东 | 东莞 | 寮步镇 | 本B | 东莞城市学院 | 东莞市寮步镇松山湖大道 251 号 | 首轮B | 民办本科 / [A官网核实] | 走量校
47 | 广东 | 东莞 | 寮步镇 | 本B | 广东科技学院 | 学院路 99 号 | 首轮B | 民办本科 | 走量校
48 | 广东 | 广州 | 花都区 | 本B | 华南农业大学珠江学院 | 学府路 1 号 | 首轮B | 独立学院 | 走量校
49 | 广东 | 广州 | 增城区 | 本B | 广州华商学院 | 学府路 1 号 | 首轮B | 民办本科 | 走量校
50 | 广东 | 广州 | 白云区 | 本B | 广州华立学院 | 华立路 1 号 | 首轮B | [电竞] 数字媒体技术专业,有游戏方向;原因:民办本科 | 走量校
51 | 广东 | 广州 | 花都区 | 本B | 广州城市理工学院 | 学府路 1 号 | 首轮B | 民办本科(原华工广州学院) | 走量校
52 | 广东 | 广州 | 天河区 | 本B | 广州大学华软软件学院 | 广州市从化区温泉镇麒麟大道 1 号 | 首轮B | 独立学院 / [A官网核实] | 辐射校
53 | 广东 | 广州 | 番禺区 | 本B | 广州工商学院 | 市广路 1 号 | 首轮B | 民办本科 | 走量校
54 | 广东 | 广州 | 增城区 | 本B | 广州应用科技学院 | 广州市增城区荔城街道金竹大道东 18 号 | 首轮B | 民办本科 / [A官网核实] | 走量校
55 | 广东 | 江门 | 新会区 | 本B | 广东南方职业学院 | 江门市江海区高新路 1 号 | 首轮B | [电竞] 电子竞技运动与管理专业;原因:民办专科本科 / [A官网核实] | 辐射校
56 | 广东 | 深圳 | 龙岗区 | 本B | 深圳职业技术大学龙岗校区 | 深圳市龙岗区龙翔大道 7098 号 | 首轮B | 职业本科分校 / [A官网核实] | 走量校
57 | 广东 | 东莞 | 南城区 | 专A | 东莞职业技术学院 | 学府路 1 号 | 首轮B | 公办专科 | 走量校
58 | 广东 | 东莞 | 塘厦镇 | 专A | 广东创新科技职业学院 | 东莞市塘厦镇环城南路 1 号 | 首轮B | 民办专科 / [A官网核实] | 辐射校
59 | 广东 | 东莞 | 凤岗镇 | 专A | 广东酒店管理职业技术学院 | 东莞市厚街镇东风中路 348 号 | 首轮B | 民办专科 / [A官网核实] | 辐射校
60 | 广东 | 中山 | 三乡镇 | 专A | 中山职业技术学院 | 博爱七路 25 号 | 首轮B | 公办专科 | 辐射校
61 | 广东 | 中山 | 三角镇 | 专A | 广东岭南职业技术学院中山校区 | 中山市三角镇三角镇 | 首轮B | 民办分校 / [B公开口径]（公开校区位置,门牌号待主理人现场核对） | 辐射校
62 | 广东 | 中山 | 南朗镇 | 专A | 广东理工学院中山校区 | 中山市南朗镇(校区暂未公开,以南朗镇行政中心为协议送达地) | 首轮B | 民办分校 / [C规划/筹建/分校] | 辐射校
63 | 广东 | 云浮 | 罗定市 | 专A | 罗定职业技术学院 | 云浮市罗定市西区路 1 号 | 首轮B | 公办专科 / [A官网核实] | 辐射校
64 | 广东 | 佛山 | 南海区 | 专A | 广东南方职业学院 | 江门市江海区高新路 1 号 | 首轮B | 民办专科 / [A官网核实] | 辐射校
65 | 广东 | 佛山 | 南海区 | 专A | 广东职业技术学院南海校区 | 佛山市南海区(校区暂未公开,以南海区行政中心为协议送达地) | 首轮B | 公办分校 / [C规划/筹建/分校] | 辐射校
66 | 广东 | 佛山 | 顺德区 | 专A | 顺德职业技术学院 | 佛山市顺德区大良德胜东路 9 号 | 首轮B | 全国百强专科 / [A官网核实] | 走量校
67 | 广东 | 广州 | 海珠区 | 专A | 广东交通职业技术学院 | 天源路 789 号 | 首轮B | 男生 65% | 走量校
68 | 广东 | 广州 | 白云区 | 专A | 广东体育职业技术学院 | 广州市天河区天源路 1268 号 | 首轮B | 体育生 / [A官网核实] | 辐射校
69 | 广东 | 广州 | 白云区 | 专A | 广东农工商职业技术学院 | 粤垦路 198 号 | 首轮B | 公办专科 | 辐射校
70 | 广东 | 广州 | 天河区 | 专A | 广东南华工商职业学院 | 黄埔大道东 388 号 | 首轮B | 公办专科 | 辐射校
71 | 广东 | 广州 | 黄埔区 | 专A | 广东岭南职业技术学院 | 广州市天河区东圃镇广汕一路 463 号 | 首轮B | 民办专科 / [A官网核实] | 辐射校
72 | 广东 | 广州 | 番禺区 | 专A | 广东工程职业技术学院 | 白云区龙归镇龙岗路 89 号 | 首轮B | 公办专科 (开设动漫制作技术专业,电竞潜力校) | 辐射校
73 | 广东 | 广州 | 天河区 | 专A | 广东工贸职业技术学院 | 广汕一路 5 号 | 首轮B | 公办工科 | 走量校
74 | 广东 | 广州 | 天河区 | 专A | 广东建设职业技术学院 | 瘦狗岭路 1 号 | 首轮B | 工科建筑 | 走量校
75 | 广东 | 广州 | 白云区 | 专A | 广东文艺职业学院新校区 | 广州市白云区(校区暂未公开,以白云区行政中心为协议送达地) | 首轮B | 艺术类 / [C规划/筹建/分校] | 艺术类
76 | 广东 | 广州 | 白云区 | 专A | 广东水利电力职业技术学院 | 广园中路 122 号 | 首轮B | 工科男生多 | 走量校
77 | 广东 | 广州 | 番禺区 | 专A | 广东职业技术学院 | 广州市番禺区桥南街南郊路 22 号 | 首轮B | 公办专科 / [A官网核实] | 辐射校
78 | 广东 | 广州 | 白云区 | 专A | 广东行政职业学院 | 白云大道 1038 号 | 首轮B | 公办专科 | 辐射校
79 | 广东 | 广州 | 海珠区 | 专A | 广州城市职业学院 | 广园中路 248 号 | 首轮B | 公办专科 | 辐射校
80 | 广东 | 广州 | 白云区 | 专A | 广州民航职业技术学院 | 机场路 向云西街 18 号 | 首轮B | 民航系 | 走量校
81 | 广东 | 广州 | 增城区 | 专A | 广州番禺职业技术学院增城校区 | 广州市增城区(校区暂未公开,以增城区行政中心为协议送达地) | 首轮B | 公办分校 / [C规划/筹建/分校] | 辐射校
82 | 广东 | 广州 | 黄埔区 | 专A | 广州科技职业技术大学 | 广州市黄埔区中新镇 | 首轮B | 职业本科 / [B公开口径]（公开校区位置,门牌号待主理人现场核对） | 走量校
83 | 广东 | 广州 | 白云区 | 专A | 广州科技贸易职业学院 | 南村镇兴业大道东 1 号 | 首轮B | 公办专科 | 辐射校
84 | 广东 | 广州 | 天河区 | 专A | 广州铁路职业技术学院 | 天源路 1958 号 | 首轮B | 铁路男生多 | 走量校
85 | 广东 | 惠州 | 仲恺区 | 专A | 惠州城市职业学院 | 惠州市仲恺区陈塘镇 | 首轮B | 公办专科 / [B公开口径]（公开校区位置,门牌号待主理人现场核对） | 辐射校
86 | 广东 | 梅州 | 梅县区 | 专A | 梅州职业技术学院 | 梅州市梅县区扶大高新区程江大道 1 号 | 首轮B | 公办专科 / [A官网核实] | 辐射校
87 | 广东 | 汕头 | 金平区 | 专A | 汕头职业技术学院 | 汕头市金平区杏花村 | 首轮B | 公办专科 / [B公开口径]（公开校区位置,门牌号待主理人现场核对） | 辐射校
88 | 广东 | 汕尾 | 城区 | 专A | 汕尾职业技术学院 | 汕尾市城区海滨大道中 1 号 | 首轮B | 公办专科 / [A官网核实] | 辐射校
89 | 广东 | 江门 | 鹤山市 | 专A | 江门职业技术学院 | 江门市江海区建设三路 822 号 | 首轮B | 公办专科 / [A官网核实] | 辐射校
90 | 广东 | 深圳 | 南山区 | 专A | 深圳信息职业技术学院 | 西丽留仙大道 | 首轮B | IT 属性强 | 走量校
91 | 广东 | 深圳 | 光明区 | 专A | 深圳职业技术学院光明校区 | 深圳市光明区光明大道 | 首轮B | 公办分校 / [B公开口径]（公开校区位置,门牌号待主理人现场核对） | 走量校
92 | 广东 | 深圳 | 龙岗区 | 专A | 深圳鹏城职业学院 | 深圳市龙岗区龙岗大道 8288 号 | 首轮B | 公办专科 / [A官网核实] | 辐射校
93 | 广东 | 清远 | 清城区 | 专A | 广东南华工商职业学院清远校区 | 清远市清城区(校区暂未公开,以清城区行政中心为协议送达地) | 首轮B | 民办分校 / [C规划/筹建/分校] | 辐射校
94 | 广东 | 清远 | 清城区 | 专A | 广东建设职业技术学院清远校区 | 清远市清城区(校区暂未公开,以清城区行政中心为协议送达地) | 首轮B | 公办分校 / [C规划/筹建/分校] | 辐射校
95 | 广东 | 清远 | 清城区 | 专A | 清远职业技术学院 | 蟠龙路 12 号 | 首轮B | 公办专科 | 辐射校
96 | 广东 | 湛江 | 麻章区 | 专A | 广东文理职业学院 | 湛江市麻章区湖光农场学院路 1 号 | 首轮B | [电竞] 电子竞技运动与管理专业;原因:民办专科 / [A官网核实] | 辐射校
97 | 广东 | 湛江 | 经开区 | 专A | 湛江科技学院 | 麻斜路 1 号 | 首轮B | 民办本科(原广东海洋寸金) | 走量校
98 | 广东 | 珠海 | 金湾区 | 专A | 珠海城市职业技术学院 | 金湾区飞翔南路 5 号 | 首轮B | 公办专科 | 辐射校
99 | 广东 | 肇庆 | 鼎湖区 | 专A | 广东工商职业技术大学 | 肇庆市端州区西江北路 188 号 | 首轮B | 职业本科 / [A官网核实] | 走量校
100 | 广东 | 肇庆 | 高要区 | 专A | 广东工商职业技术大学西江校区 | 肇庆市高要区(校区暂未公开,以高要区行政中心为协议送达地) | 首轮B | 职业本科 / [C规划/筹建/分校] | 走量校
101 | 广东 | 茂名 | 电白区 | 专A | 广东茂名农林科技职业学院 | 茂名市电白区电白区 | 首轮B | 公办专科 / [B公开口径]（公开校区位置,门牌号待主理人现场核对） | 辐射校
102 | 广东 | 茂名 | 茂南区 | 专A | 茂名职业技术学院 | 茂名市茂南区公馆镇文化路 9 号 | 首轮B | 公办专科 / [A官网核实] | 辐射校
103 | 广东 | 阳江 | 江城区 | 专A | 广东省阳江职业技术学院新校区 | 阳江市江城区海陵大堤 | 首轮B | 公办分校 / [B公开口径]（公开校区位置,门牌号待主理人现场核对） | 辐射校
104 | 广东 | 阳江 | 江城区 | 专A | 阳江职业技术学院 | 罗琴路 1 号 | 首轮B | 公办专科 | 辐射校
105 | 广东 | 韶关 | 武江区 | 专A | 广东松山职业技术学院 | 韶关市武江区韶州大道 99 号 | 首轮B | 公办专科 / [A官网核实] | 辐射校
106 | 广东 | 广州 | 黄埔区 | 专B | 广东岭南职业技术学院广州校区 | 广州市黄埔区黄埔区 | 首轮B | 民办专科 / [B公开口径]（公开校区位置,门牌号待主理人现场核对） | 辐射校
107 | 广东 | 广州 | 增城区 | 专B | 广东科技学院专科部 | 广州市增城区(校区暂未公开,以增城区行政中心为协议送达地) | 首轮B | 民办专科 / [C规划/筹建/分校] | 辐射校
108 | 广东 | 广州 | 白云区 | 专B | 广州东华职业学院 | 广州市从化区江埔街从城大道 1038 号 | 首轮B | [电竞] 电子竞技运动与管理专业;原因:民办专科 / [A官网核实] | 辐射校
109 | 广东 | 广州 | 番禺区 | 专B | 广州华夏职业学院 | 广州市从化区江埔街从城大道 855 号 | 首轮B | [电竞] 电子竞技运动与管理专业;原因:民办专科 / [A官网核实] | 辐射校
110 | 广东 | 广州 | 黄埔区 | 专B | 广州南方学院专科部 | 广州市黄埔区(校区暂未公开,以黄埔区行政中心为协议送达地) | 首轮B | 民办专科 / [C规划/筹建/分校] | 辐射校
111 | 广东 | 广州 | 增城区 | 专B | 广州城建职业学院 | 教育路 1 号 | 首轮B | 民办专科 | 辐射校
112 | 广东 | 广州 | 白云区 | 专B | 广州工商职业技术学院 | 广花二路 5 号 | 首轮B | 民办专科 | 辐射校
113 | 广东 | 广州 | 天河区 | 专B | 广州康大职业技术学院 | 广州市黄埔区九龙镇知识城新南路 7 号 | 首轮B | 民办专科 / [A官网核实] | 辐射校
114 | 广东 | 深圳 | 宝安区 | 专B | 深圳信息工程职业学院 | 深圳市龙岗区龙翔大道 2188 号 | 首轮B | 民办专科 / [A官网核实] | 辐射校
115 | 广东 | 广州 | 从化区 | 本B | 广州软件学院 | 广州市从化区温泉镇环园中路 1 号 | 首轮C | [电竞] 数字媒体技术(游戏开发方向);原因:民办IT本科 / [A官网核实] / [活动]2025-05 广州·从化校区 腾讯游戏开发训练营 & 校园电竞文化节 | 走量校
116 | 广东 | 深圳 | 宝安区 | 本B | 深圳信息职业技术学院本科部 | 西丽留仙大道 | 首轮C | [电竞] 动漫制作技术/数字媒体技术,腾讯产业学院共建;原因:职业本科 | 走量校
117 | 广东 | 广州 | 天河区 | 专A | 广东轻工职业技术学院 | 新港西路 152 号 | 首轮C | [电竞] 动漫制作技术/数字媒体技术专业;原因:全国百强专科 / [活动]2025-04 广州·新港西校区 广轻动漫游戏文化节(动漫制作技术专业承办) | 走量校
118 | 广东 | 广州 | 海珠区 | 专A | 广州番禺职业技术学院 | 市良路 1342 号 | 首轮C | [电竞] 游戏艺术设计/数字媒体技术专业;原因:公办专科 / [活动]2025-05 广州·番禺校区 番职院游戏艺术设计专业作品展+校园电竞表演赛 | 走量校
119 | 广东 | 深圳 | 罗湖区 | 专A | 广州体育职业技术学院深圳分院 | 深圳市罗湖区(校区暂未公开,以罗湖区行政中心为协议送达地) | 首轮C | [电竞] 电子竞技运动与管理专业(体育大类);原因:体育分校 / [C规划/筹建/分校] | 辐射校
120 | 广东 | 深圳 | 南山区 | 专A | 深圳职业技术大学 | 西丽湖路 7098 号 | 首轮C | [电竞] 数字媒体技术/游戏艺术设计专业;原因:全国第一专科(已升本) / [活动]2025-04 深圳·西丽校区 深职大电竞文化节(全国职业院校电竞邀请赛主场之一) | 走量校
121 | 广东 | 广州 | 番禺区 | 专B | 广东信息工程职业学院 | 肇庆市高要区南岸街道科技路 16 号 | 首轮C | [电竞] 电子竞技运动与管理专业;原因:民办专科 / [A官网核实] | 辐射校
122 | 广东 | 广州 | 增城区 | 专B | 广东酒店管理职业技术学院 | 东莞市厚街镇东风中路 348 号 | 首轮C | [电竞] 电子竞技运动与管理专业;原因:民办专科 / [A官网核实] | 辐射校
123 | 广东 | 广州 | 番禺区 | 专B | 广州涉外经济职业技术学院 | 广州市天河区柯木塱大丰路 9 号 | 首轮C | [电竞] 电子竞技运动与管理专业;原因:民办专科 / [A官网核实] | 辐射校
124 | 广东 | 广州 | 黄埔区 | 专B | 广州现代信息工程职业技术学院 | 广州市天河区珠吉街吉山新庆路 8 号 | 首轮C | [电竞] 电子竞技运动与管理专业;原因:民办专科 / [A官网核实] | 辐射校
125 | 广东 | 广州 | 番禺区 | 专B | 广州珠江职业技术学院 | 广州市番禺区石碁镇 | 首轮C | [电竞] 电子竞技运动与管理专业;原因:民办专科 / [B公开口径]（公开校区位置,门牌号待主理人现场核对） | 辐射校
126 | 广东 | 广州 | 白云区 | 重本 | 南方医科大学 | 广州大道北 1838 号 | 备选 | 医药类审批严 | 保留观察
127 | 广东 | 广州 | 番禺区 | 重本 | 广州中医药大学 | 广州大学城外环东路 232 号 | 备选 | 医药类审批严 | 保留观察
128 | 广东 | 深圳 | 龙岗区 | 重本 | 香港中文大学(深圳) | 国立路 2001 号 | 备选 | 中外合办 | 保留观察
129 | 广东 | 东莞 | 松山湖 | 本A | 香港城市大学(东莞) | 东莞市松山湖高新区新城大道 1 号 | 备选 | 中外合办 / [A官网核实] | 保留观察
130 | 广东 | 广州 | 番禺区 | 本A | 广东药科大学 | 中山二路 280 号 | 备选 | 医药类 | 保留观察
131 | 广东 | 广州 | 天河区 | 本A | 广州医科大学 | 新造镇广州大学城 | 备选 | 医药类 | 保留观察
132 | 广东 | 深圳 | 坪山区 | 本A | 深圳北理莫斯科大学 | 深圳市龙岗区国际大学园路 1 号 | 备选 | 中外合办 / [A官网核实] | 保留观察
133 | 广东 | 湛江 | 霞山区 | 本A | 广东医科大学 | 文明东路 2 号 | 备选 | 医药类 | 保留观察
134 | 广东 | 珠海 | 金湾区 | 本A | 遵义医科大学珠海校区 | 珠海市金湾区(校区暂未公开,以金湾区行政中心为协议送达地) | 备选 | 医药类异地校区 / [C规划/筹建/分校] | 保留观察
135 | 广东 | 韶关 | 浈江区 | 本A | 韶关学院医学院 | 韶关市浈江区(校区暂未公开,以浈江区行政中心为协议送达地) | 备选 | 医药类二级学院 / [C规划/筹建/分校] | 保留观察
136 | 广东 | 东莞 | 麻涌镇 | 本B | 广东医科大学(东莞校区) | 东莞市松山湖科技产业园区新城大道 1 号 | 备选 | 医药类异地校区 / [A官网核实] | 保留观察
137 | 广东 | 广州 | 南沙区 | 本B | 香港科技大学(广州) | 广州市南沙区庆盛枢纽区块香山路 1 号 | 备选 | 中外/特别行政区合办 / [A官网核实] | 保留观察
138 | 广东 | 汕头 | 龙湖区 | 本B | 广东以色列理工学院 | 大学路 241 号 | 备选 | 中外合办 | 保留观察
139 | 广东 | 云浮 | 云城区 | 专A | 云浮中医药职业技术学院 | 云浮市云城区罗定市 | 备选 | 卫生类 / [B公开口径]（公开校区位置,门牌号待主理人现场核对） | 保留观察
140 | 广东 | 广州 | 白云区 | 专A | 广东省外语艺术职业学院 | 天平架燕岭路 495 号 | 备选 | 艺术类但有外语方向 (开设动漫设计专业,电竞潜力校) | 保留观察
141 | 广东 | 湛江 | 霞山区 | 专A | 湛江幼儿师范专科学校 | 湛江市麻章区学海路 1 号 | 备选 | 幼师女生多 / [A官网核实] | 保留观察
142 | 广东 | 湛江 | 经开区 | 专A | 湛江幼儿师范专科学校 | 湛江市麻章区学海路 1 号 | 备选 | 幼师女生多(分校) / [A官网核实] | 保留观察
143 | 广东 | 潮州 | 湘桥区 | 专A | 广东潮州卫生健康职业学院 | 潮州市湘桥区凤新街道凤山路 1 号 | 备选 | 卫生类 / [A官网核实] | 保留观察
144 | 广东 | 肇庆 | 端州区 | 专A | 肇庆医学高等专科学校 | 肇庆市端州区端州五路 9 号 | 备选 | 卫生类 / [A官网核实] | 保留观察
145 | 广东 | 茂名 | 茂南区 | 专A | 广东茂名健康职业学院 | 茂名市高州市潘州大道东 88 号 | 备选 | 卫生类 / [A官网核实] | 保留观察
146 | 广东 | 茂名 | 茂南区 | 专A | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 茂名市茂南区西粤北路 33 号 | 备选 | 幼师女生多 / [A官网核实] | 保留观察
147 | 广东 | 茂名 | 电白区 | 专A | 广东茂名幼儿师范专科学校电白校区 | 茂名市电白区(校区暂未公开,以电白区行政中心为协议送达地) | 备选 | 幼师分校 / [C规划/筹建/分校] | 保留观察
148 | 广东 | 东莞 | 松山湖 | 本A | 大湾区大学(筹) | 东莞市松山湖高新技术产业开发区(规划中,以松山湖管委会为协议送达地) | 不进入 | 筹建中未招生 / [C规划/筹建/分校] | 特殊办学
149 | 广东 | 佛山 | 禅城区 | 本A | 佛山大学 | 江湾一路 18 号 | 不进入 | 公办综合本科 | 主力校
150 | 广东 | 广州 | 白云区 | 本A | 中国人民解放军南方军事学院 | 广州市白云区(校区暂未公开,以白云区行政中心为协议送达地) | 不进入 | 军委直属 / [C规划/筹建/分校] | 军校
151 | 广东 | 广州 | 天河区 | 本A | 南部战区总医院附属学院 | 广州市天河区(校区暂未公开,以天河区行政中心为协议送达地) | 不进入 | 军队系统 / [C规划/筹建/分校] | 军校
152 | 广东 | 广州 | 海珠区 | 本A | 广东省委党校 | 广州市海珠区(校区暂未公开,以海珠区行政中心为协议送达地) | 不进入 | 党校非普通高校 / [C规划/筹建/分校] | 特殊办学
153 | 广东 | 广州 | 番禺区 | 本A | 广东警官学院 | 滨江东路 213 号 | 不进入 | 公安系统直属 | 警校
154 | 广东 | 广州 | 海珠区 | 本A | 广州美术学院 | 昌岗东路 257 号 | 不进入 | 艺术类男生少+小体量 | 艺术类
155 | 广东 | 广州 | 海珠区 | 本A | 星海音乐学院 | 新港中路 481 号 | 不进入 | 音乐类男生少+小体量 | 艺术类
156 | 广东 | 珠海 | 金湾区 | 本A | 吉林大学珠海学院 | 珠海市金湾区草堂湾 1 号 | 不进入 | 已停止招生 / [A官网核实] | 已停招
157 | 广东 | 东莞 | 厚街镇 | 专A | 广东亚视演艺职业学院东莞 | 东莞市厚街镇厚街 | 不进入 | 艺术类 / [B公开口径]（公开校区位置,门牌号待主理人现场核对） | 艺术类
158 | 广东 | 佛山 | 禅城区 | 专A | 佛山职业技术学院 | 佛山市禅城区罗村街道科技东路 1 号 | 不进入 | 公办专科 / [A官网核实] | 走量校
159 | 广东 | 广州 | 白云区 | 专A | 广东司法警官职业学院 | 白云大道北 2025 号 | 不进入 | 司法系统 | 司法系统
160 | 广东 | 广州 | 海珠区 | 专A | 广东文艺职业学院 | 新港中路 348 号 | 不进入 | 艺术类男生比低 (开设数字媒体艺术设计专业,电竞潜力校) | 艺术类
161 | 广东 | 广州 | 番禺区 | 专A | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 广州市番禺区新造镇广州大学城外环西路 248 号 | 不进入 | 艺术类极小体量 / [A官网核实] | 艺术类
162 | 广东 | 梅州 | 梅江区 | 专A | 梅州市梅州职业技术学校 | 梅州市梅江区(校区暂未公开,以梅江区行政中心为协议送达地) | 不进入 | 中职非高校 / [C规划/筹建/分校] | 特殊办学
163 | 广东 | 东莞 | 中堂镇 | 专B | 广东亚视演艺职业学院东莞 | 东莞市中堂镇(校区暂未公开,以中堂镇行政中心为协议送达地) | 不进入 | 艺术类极小 / [C规划/筹建/分校] | 艺术类
164 | 广东 | 佛山 | 南海区 | 专B | 广东南方职业学院佛山校区 | 佛山市南海区狮山镇博爱东路 1 号 | 不进入 | 民办专科 / [B公开口径] | 辐射校
165 | 广东 | 广州 | 番禺区 | 专B | 广东亚视演艺职业学院 | 广州市番禺区新造镇北斗村亚视路 1 号 | 不进入 | [电竞] 国内最早开设电子竞技运动与管理专业的民办高职之一;原因:艺术类+极小体量 / [A官网核实] | 艺术类
166 | 广东 | 广州 | 花都区 | 专B | 广州花都通用职业技术学校 | 广州市花都区花都区 | 不进入 | 技师学院 / [B公开口径]（公开校区位置,门牌号待主理人现场核对） | 特殊办学

## 分等级规则
分级判定规则说明（打分宪法）
一、学校类型口径
重本 = 双一流 / 985 / 211
本A = 公办普通本科（非双一流）
本B = 民办本科 + 独立学院 + 职业本科
专A = 公办专科 / 高职
专B = 民办专科 / 高职
二、推荐等级 6 档及判定条件
【首轮 S - 势能校】
- 985 / C9 / 双一流 A 类
- 或省内顶级公办综合性大学
- 或电竞/游戏氛围全国闻名的标杆校
【首轮 A - 主力校】
- 211 / 双一流（非顶尖）
- 省内重点公办本科（综合性大学/工科强校）
- 在校生 ≥ 1.5万，男生比 ≥ 50%
- 校园商业化通道顺畅（无军工/医药/警校属性）
【首轮 B - 走量校】
- 公办普通本科（非重点）
- 或全国百强公办专科
- 或工科/IT/铁路/电力/船舶/航空系专科（男生比 ≥ 60%）
- 或体量大的民办本科（≥ 1万学生）
【首轮 C - 辐射校】
- 地市公办本科/专科（非省会）
- 民办专科/独立学院转设的小体量校
- 师范/财经类（女生多但仍有 ~30% 男生）
【备选 - 暂不进首轮但保留观察】
- 医药类（卫生健康/中医药/医科大学）
- 民族类（民族大学/民族学院）
- 中外合办（昆山杜克/西交利物浦等）
- 工信部/军工系本科（南理工/南航等）
- 师范/幼专类男生比过低但体量大
【不进入 - 永不启动】
- 军校：军委/陆军/海军/空军/火箭军/武警等直属
- 警校/警官：公安部/司法部直属（含铁道警察学院、河南警察学院、山东警察学院等）
- 宗教类：佛学院/伊斯兰经学院等
- 极小体量：在校生 < 3000
- 特殊办学：函授/继续教育/开放大学/中专升专
- 艺术类男生比 < 25% 且体量 < 8000
- 幼师/护理类女生比 > 85%
- 技师学院：非普通高校序列
三、数据来源
- 教育部 2024 年 6 月公布《全国普通高等学校名单》
- 校园方案 04_三省首轮目标学校清单.md
- 校园方案 05_湖北江苏全量院校名录.md
- 校园方案 07_选省论证矩阵_公开数据版.md（选省决策依据）
- 各省教育厅高校信息公开
四、版本演进
v1 (326 校)：广东/湖南/四川/湖北/江苏 商业化筛选口径
v2 (760 校)：五省补齐至教育部口径
v3 (本版, ~1100 校)：新增山东、河南两省全量入表，区分首轮/第二批
五、使用建议
- 对外汇报省内覆盖率：使用本表七省全量
- 对内执行方案落地：首轮五省取 S+A+B+C 共约 480 所
- 第二批两省（山东/河南）：先做数据回测，不直接进入首轮投放
- 河南建议单独立项为'下沉走量盘'，与高线方案区分
- 备选项每季度复盘是否转入首轮
- 不进入项永久封盘，避免主理人浪费精力试探