## 内宣关键节点计划
内宣类型 | 内宣渠道 | 覆盖范围 | 申请提前期 | 关键节点（倒推） | 需准备素材/资源 | 素材DDL | 注意事项
线上 | 邮件 (全体员工组) | 全体员工 | 提前5-7个工作日 | D-7：提交公邮申请 D-5：TEG风控审批(vickylli) D-2：准备素材 D-1：素材测试 D：正式发送 | 1、图片：无尺寸限制，高度>1000px需裁剪 2、跳转链接 | 投放前1日测试 | 公邮申请：https://exmail.it.woa.com/mail/apply?type=1 tpd_运营商合作部<tpd@tencent.com>
| 邮件 (BG邮件组) | 对应BG员工 | 提前5-7个工作日 | D-7：联系各BG管理员 D-5：各BG管理员审批 D-2：准备素材 D-1：素材测试 D：正式发送 | 1、图片：无尺寸限制，高度>1000px需裁剪 2、跳转链接 | 投放前1日测试 | 需经各BG管理员审批
| KM文章 | 内部员工 | 提前1-2个工作日 | D-2：撰写KM文章 D-1：审核校对 D：发布 | 1、文章正文 2、配图（如有） | 其他渠道宣发前完成 | 可作为其他渠道的引流链接
| KM文章分享 | 指定用户 | 提前1个工作日 | D-1：确认KM文章已发布 D：分享给指定名单 | 1、KM文章链接 2、指定分享名单 | —— | 存在KM文章即可直接分享
| KM首页banner | 内部员工 | 提前2-3个工作日 | D-3：申请KM首页banner D-2：准备素材 D-1 17:00前：提交正式素材 D：上线 | 1、图片：1024*140像素 2、文章链接 | 上线前1个工作日17:00前 | 申请链接：https://km.woa.com/chartlets/km/
| OA登录页banner | 内部员工 | 提前2-3个工作日 | D-3：申请OA登录页banner D-2：准备素材 D-1：上传素材（可替换） D：正式投放 | 1、图片：960x80像素，JPG格式，50k以下 2、跳转链接 | 正式投放前可替换 | 申请链接：https://tof.woa.com/application/views/adsense.php
| 公众号 | 内部员工 | 暂无可投放资源 | 沟通了解中 | —— | —— | 需持续跟进公众号投放资源
线下 | 微报 | 全国各办公大厦洗手间 | 提前20-30天 (每月1-10号预约下月) | D-30：关注下月预约窗口 D-10：每月1-10号提交申请 D-5：等待筛选结果 D-3：准备素材 D：按期投放 | 1、图片：小版尺寸 宽135mm×高88mm 2、跳转链接 | 预约成功后同步排期 | 申请链接：https://neixuan.woa.com/home 优先投放员工福利、业务福利相关内容
| 滨海大厦 4/5F餐厅连廊 | 滨海大厦员工 | 提前3-5个工作日 | D-5：发起正式员工邮件审批 D-4：邮件审批通过 D-3：准备易拉宝 D-2：打印制作 D-1 18:00后：现场布置 | 1、易拉宝：1.2m×2m以内 | 预定投放时间前一天18点后 | 邮件内容：活动背景、时间、场地、附活动方案
| 滨海大厦 14-20F PCG楼层 | 部分PCG员工 | 提前3-5个工作日 | D-5：知会angelalin(林姗姗)、v_uhuixing(幸慧) D-3：与jinnjin(金戈)同步信息 D-2：准备海报 D：自行粘贴 | 1、海报：高80cm×宽60cm | 预约时间自行粘贴 | 需提前与相关人员同步
| 腾讯大厦楼层 | CSIG员工 | 提前1周 (当周申请下周) | D-7：当周周一申请下周档期 D-5：选择投放楼层(可选6层) D-3：准备海报 D：上传素材并投放 | 1、海报：高80cm×宽60cm | 申请排期即同步上传，不可更改 | 申请链接：https://neixuan.woa.com/home 申请时间：当周周一至周五
| 企鹅岛 云海1-4栋 | IEG员工/外包员工 | 沟通中 | 需与rambocai(蔡达磊)沟通 | 海报/易拉宝，规格待沟通 | 待沟通 | 1-2栋已满，3栋搬迁中，IEG不设易拉宝投放点
| 腾云B座 | PCG员工 | 提前3-5个工作日 | D-5：邮件同步jinnjin(金戈)审批 D-3：准备素材 D：审批通过后投放 | 海报、易拉宝均可，无规范待沟通 | 待沟通 | 需下载：腾云B座宣传活动申请流程、邮件格式.xlsx